## Таблица отчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
МО | Все мероприятия муниципальной дорожной карты проекта "500+" | Дата фактического окончания реализации мероприятия | Муниципальный показатель результативности (описание) | Муниципальный показатель результативности (плановое значение) | Муниципальный показатель результативности (значение показателя на дату мониторинга) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 1 | Ссылка на размещение подтверждающих документов 2 (дополнительная) | Ссылка на размещение подтверждающих документов 3 (дополнительная) | Комментарий
Плавский район | Корректировка программ общеобразовательных организаций по переводу в эффективный режим работы, программ развития на основе рискового профиля, внешняя экспертиза муниципальным координатором, размещение материалов в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт в рамках реализации проекта 500+ (далее - ИС МЭДК, электронная дорожная карта) | 2022-03-23 | Материалы размещены в срок | 100% | 100% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/3nesformirovannost-vnutrishkolnoi-sistemy-povysheniia-kvalifikatsii-docx | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/28/1nizkii-uroven-osnashcheniia-shkoly-docx | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/04/28/nizkii-uroven-osnashcheniia-shkoly-pdf_tsKFgsy
| Участие в вебинарах ФИОКО, еженедельных семинар – совещаниях для муниципальных координаторов, кураторов ОО – участников проекта «500+» | Еженедельно | Участие в вебинарах ФИОКО | 100% | 100%
| Повышение квалификации руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | Март 2022 года | Участие руководителей в диагностике профессиональных компетенций, составление ИОМ, повышение квалификации в рамках рамках формального и неформального образования с учетом выявленных профессиональных дефицитов | Участие руководителей в неформальном образовании | 25%
| Мониторинг результатов реализации ОО ШНОР мероприятий электронных дорожных карт, в том числе мониторинг заполнения кураторами сведений в ИС МЭДК | 1 раз в квартал | Размещение актуальных материалов в ИС МЭДК | Размещение актуальных материалов в ИС МЭДК | 100% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
| Систематическое рассмотрение хода реализации мероприятий проекта 500+ в ОО ШНОР на совещаниях | в течение года | Демонстрация общеобразовательными организациями освоения методики адресной помощи ООНОР | 100% | 100% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/protokol-metodicheskoe-zaniatie-shkolnyi-klimat-pdf
| Предоставление практик перевода ОО ШНОР в эффективный режим работы на муниципальных мероприятиях | декабрь 2022 года | Перевод ООШНОР в эффективный режим работы | 0 | 0 | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/protokol-metodicheskogo-zaniatiia-formiruiushchee-otsenivanie-pdf | https://vk.com/club202649791?w=wall-202649791_127%2Fall
| Улучшение состояния классов и кабинетов ОО ШНОР за счет включения в различные адресные программы. | Декабрь 2022 года | Повышения уровня оснащения ООШНОР до 80% | 80% | 50% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/spravka-rezultaty-monitoringa-ispolzovaniia-tsifrovykh-laboratorii-pdf
| Оснащение цифровым оборудованием и качественным интернет - соединением за счет реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Декабрь 2022 года | Оснащение цифровым оборудованием и качественным интернет - соединением | 100% | 50% | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/spravka-rezultaty-monitoringa-ispolzovaniia-tsifrovykh-laboratorii-pdf
| Анализ потребностей педагогов в дополнительном неформальном обучении | Январь 2022 г. | Составление ИОМ | 100% | 0
| Организация формального повышения квалификации педагогов | Декабрь 2022 года | Прохождение повышения квалификации педагогами ООШНОР | 100% | 0
| Внедрение технологий кураторства | Январь 2022 года | Оказание помощи по переводу в эффективный режим функционирования | 100% | 100% | https://r1.nubex.ru/s5581-6be/f1726_fc/Приказ%20МО%20ТО%20от%2017.12.2021%20№%201633_назнач%20муниц%20координаторов%202022.pdf | http://plavsosh1.lbihost.ru/space/481/2022/04/Приказ-МО-ТО-от-21.02.2022-№-196_назнач-кураторов-2022.pdf
| Внедрение практик формирующего оценивания в преподавании предметных областей | Январь-декабрь 2022 г. | Применение внешней и внутренней оценке в процессе обучения | 100% | 0 | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/protokol-metodicheskogo-zaniatiia-formiruiushchee-otsenivanie-pdf
| Использование современных педагогических технологий | Январь-декабрь 2022 г. | Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии | 100% | 0 | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/spravka-diagnostika-didaktiko-metodicheskikh-umenii-uchitelia-docx
| Оказание методической помощи при разработке индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию, для неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся | Январь-декабрь 2022 г. | Повышение успешности образовательного процесса вследствие использования образовательных траекторий обучающихся | 100% | 0
| Проведение диагностик обследования для выявления затруднений обучающихся | Февраль 2022 г. | Повышение успешности образовательного процесса вследствие использования образовательных траекторий обучающихся |  |  | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/spravka-analiz-rezultatov-promezhutochnogo-kontrolia-urovnia-sformirovannosti-funktsionalnoi-gramotnosti-docx
| Консультации для молодых учителей, работающих с учащимися «группы риска» | Январь-декабрь 2022 г. | Оказание методической помощи молодым учителям, работающим с учащимися «группы риска» |  |  |  | https://vk.com/club202649791?w=wall-202649791_81%2Fall
| Внедрение тьюторства и психологического сопровождения для поддержки обучающихся | Январь-декабрь 2022 г. | Повышение уровня адаптивности учебного процесса
| Внедрение технологии формирующего оценивания на уроке | Январь-декабрь 2022 г. | Повышение уровня адаптивности учебного процесса |  |  | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/protokol-metodicheskogo-zaniatiia-formiruiushchee-otsenivanie-pdf
| Формирование адресных образовательных программ | Январь-декабрь 2022 г. | Повышение уровня адаптивности учебного процесса |  |  | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/2nesformirovannost-vnutrishkolnoi-sistemy-povysheniia-kvalifikatsii-docx
| Диагностика профессиональных дефицитов | Март-апрель 2022 г. | Выявление профессиональных дефицитов | 100% | 0 | https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/05/29/spravka-diagnostika-didaktiko-metodicheskikh-umenii-uchitelia-docx
| Разработка ИОМ педагогов | Май 2022 г. | Устранение дефицитов педагогических работников | 100% | 0
| Организация командной работы | Март 2022 г. | Создание команд педагогов по формированию системы повышения квалификации | 0 | 0
| Внедрение внутренней и внешней системы наставничества | Январь – февраль 2022 г. | Сформированность системы повышения квалификации | 100% | 100% | http://plavsosh1.lbihost.ru/space/481/2017/12/Приказ-об-утверждении-Положения-о-наставничестве.pdf | http://plavsosh1.lbihost.ru/space/481/2017/12/Дорожная-карта-внедрения-Программы-наставничества1.pdf | http://plavsosh1.lbihost.ru/space/481/2017/12/Положение-о-программе-наставничества.pdf
| Адаптация содержания программ обучения под контекст школы | Март-апрель 2022 г. | Сформированность системы повышения квалификации | 0 | 0
| Организация мастер-классов, практикумов для освоения педагогических технологий, повышающих грамотность учителей в работе с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. | Январь – февраль 2022 г | Доля педагогов, вовлеченных в неформальное повышение квалификации 100 % | 100% | 50% | https://vk.com/club202649791?z=photo-202649791_457239175%2Fwall-202649791_124
| Организация курсовой подготовки учителей по проблеме обучения школьников, имеющих низкую учебную мотивацию, неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся | Январь – февраль 2022 г. | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям | 50% | 0
| Сопровождение педагогов по итогам прохождения обучения на курсах повышения квалификации | Сентябрь-декабрь 2022 г. | Включение учителей, прошедших повышение квалификации в процесс неформального образования | 100% | 0

## Примечания к таблице
Примечания
1) Указывается наименование МО
2) Перечисляются все мероприятия МО, заявленные в Дорожной карте проекта "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке.
3) Указывается дата завершения мероприятия. Если мероприятие не завершено на 15 июня 2022, то дата не ставится, графа остается пустой.
4) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
5) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
6) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга (15 июня).
7) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Одна ссылка размещается в одной строке. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
8) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
9) Дополнительная (необязательная) ссылка на размещение подтверждающих документов (при наличии нескольких ссылок для одного мероприятия).
10) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию